# Étape 8

Concrétiser le plan d’activités d’intégration

Ce qu’il faut savoir

___________________________________________________________________

| Que doit faire le comité organisateur? | - Compléter le document Concrétiser le plan d’activités d’intégration (tableau 8). - Se mobiliser et mobiliser les personnes bénévoles pour la réalisation du plan autorisé. |
| --- | --- |
| Pourquoi est-ce important de le faire? | - Pour s’assurer d’avoir tous les éléments en place pour que les activités se déroulent selon le plan autorisé. - Pour éviter toute interruption d’activités lorsqu’elles auront lieu. |
| Pour quand? | Au plus tard le 16 août 2026. |
| Des questions sur cette étape? | Communiquer avec votre personne répondante facultaire. |

Étape 8

Concrétiser le plan d’activités d’intégration

Document à remettre

_______________________________________________________________________________________________________________

| 8. Fiche de suivi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pour les comités organisateurs |  |  |  |
| À cocher lorsque fait | Tâche | Information supplémentaire | Date limite |
| Recruter des personnes bénévoles |  |  |  |
| ☐ | Identifier les personnes bénévoles conformément au processus énoncé à l’étape 3 | Si applicable |  |
| Former les personnes bénévoles |  |  |  |
| ☐ | Faire signer à toutes les personnes bénévoles impliquées dans l’organisation et l’animation d’activités d’intégration le formulaire d’engagement aux principes directeurs et le comptabiliser dans le document Tableau de suivi des formations des bénévoles | Obligatoire |  |
| ☐ | Communiquer aux personnes bénévoles les informations pour suivre la formation VACS | Obligatoire Voir la page internet des formations | La formation doit avoir été visionnée au plus tard 7 jours avant le début de la première activité. |
| ☐ | Communiquer aux personnes bénévoles les informations pour suivre la formation consommation responsable et bon voisinage | Obligatoire Formation en ligne Voir la page internet des formations | La formation doit avoir été visionnée au plus tard le 17 août 2026. |
| ☐ | Faire le suivi des formations obligatoires avec le document Tableau de suivi des formations des bénévoles | Obligatoire Document disponible dans la boîte à outils | Au plus tard 7 jours avant le début de la première activité à votre calendrier |
| ☐ | Refuser la participation aux personnes étudiantes bénévoles n’ayant pas complété les formations obligatoires | Obligatoire | Au plus tard 7 jours avant le début de la première activité à votre calendrier |
| ☐ | Transmettre les informations et/ou former les personnes étudiantes bénévoles au plan d’activité autorisé et à leur rôle | Obligatoire | Avant le début de votre première activité |
| Organiser les activités |  |  |  |
| ☐ | Acheter le matériel requis pour réaliser les activités d’intégration | Si applicable | Avant le début de votre première activité |
| ☐ | Louer le matériel requis pour réaliser les activités d’intégration | Si applicable | Au plus tard deux semaines avant la tenue des activités d’intégration |
| ☐ | Faire suivi auprès de la personne répondante facultaire pour les boyaux d’arrosage, poubelles, rallonges électriques, s’il y a lieu. | Si applicable | Au plus tard deux semaines avant la tenue des activités d’intégration |
| ☐ | AVANT l’activité, aller inspecter le terrain ou le local prévu pour l’activité et faire rapport de toute anomalie au SMSP | Si applicable, selon les activités autorisées au plan d’activités d’intégration | Avant votre activité |
| ☐ | Prévoir un plan B à l’activité en cas de conditions météos difficiles ou en cas d’imprévu | Si applicable, selon les activités autorisées au plan d’activités d’intégration | Le plus rapidement possible |
| ☐ | Identifier et conclure une entente avec un transporteur nolisé | Si applicable, selon les activités autorisées au plan d’activités d’intégration | Le plus rapidement possible |
| ☐ | Acheter la nourriture et les couverts, utiliser des couverts compostables | Si applicable, selon les activités autorisées au plan d’activités d’intégration |  |
| ☐ | Passer les commandes de nourriture chez des fournisseurs externes (ex : traiteur, restaurant) | Si applicable, selon les activités autorisées au plan d’activités d’intégration | Pizza : la veille de l’activité en question Autre : un mois avant l’activité |
| ☐ | Créer le design des outils promotionnels et le faire valider par votre répondante facultaire | Si applicable | Au plus tard le 12 juin |
| ☐ | Faire la commande des outils promotionnels | Si applicable | Deux mois avant les activités |
| ☐ | Se procurer une trousse de premiers soins | Si applicable. Pour les activités en dehors du campus seulement et si ce n’est pas pris en charge par un autre prestataire ou propriétaire des lieux. |  |
| ☐ | Identifier et conclure une entente avec un prestataire offrant des services paramédicaux | Si applicable. Pour les activités en dehors du campus seulement et si ce n’est pas pris en charge par un autre prestataire ou propriétaire des lieux. | Le plus rapidement possible |
| ☐ | Identifier et conclure une entente avec une compagnie de location de camion pour déplacer ou entreposer du matériel | Si applicable | Le plus rapidement possible |
| ☐ | Obtenir l’approbation du Centre de la mobilité durable pour garer le camion servant à déplacer ou entreposer du matériel sur le campus | Si applicable |  |
| ☐ | Faire l’achat/location de boyaux d’arrosage | Obligatoire pour les activités avec salissage |  |
| Communiquer avec les nouvelles personnes étudiantes |  |  |  |
| ☐ | Prévoir le moment du premier envoi de la lettre avec votre personne répondante facultaire | Obligatoire | Au plus tard le 12 juin |
| ☐ | Mettre en ligne le site web/groupe ou page sur les réseaux sociaux | Obligatoire | Au plus tard le 12 juin |
| ☐ | Alimenter les réseaux sociaux par des contenus pertinents pour les nouvelles personnes étudiantes et en cohérence avec les principes directeurs et les activités approuvées | Si applicable | De juillet aux activités d’intégration |
| ☐ | Prévoir le moment du rappel d’inscription avec votre personne répondante facultaire | Si applicable, voir avec votre personne répondante facultaire | 2 semaines avant le début des activités |